# Program varstva okolja za območje Slovenske Istre

Povzetek za občinske svete

# Pripravil: Oikos d.o.o., Svetovanje za okolje, Domžale

# Domžale, 14. 12. 2001

Program varstva okolja

za območje Slovenske Istre

Povzetek za občinske svete

# Naročnik:

|  | Mestna občina Koper, Verdijeva 10 6000 Koper |
| --- | --- |

| I | Občina Izola, Sončno nabrežje 8 6310 Izola |
| --- | --- |

|  | Občina Piran, Tartinijev trg 2 6330 Piran |
| --- | --- |

|  | Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje Vojkova 1/b 1000 Ljubljana |
| --- | --- |

Številka pogodbe:	UVN 2521-00-300025; KP K4147-282/00; IZ 353-01-2/00; PI 35301/1/2000; Oikos 19826400

Izvajalec:

|  | Oikos d.o.o., Svetovanje za okolje; Šaranovičeva 36b, Vir pri Domžalah, 1230 Domžale /Robert Špendl, Mojca Hrabar, Roman Šimec, Martina Zupančič, Matjaž Harmel/ |
| --- | --- |

Projekt številka:	264

Ključne besede:	Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Istra, program varstva okolja, Agenda 21, okolje, morje, razvoj, narava, sodelovanje

Kazalo vsebine

Uvod	3

Kaj je Lokalni program varstva okolja (LPVO)	3

Ozadje LPVO v Slovenski Istri	3

Kako je potekala izdelava LPVO (faze procesa in roki)?	4

Problemi	5

Načrt ukrepov	9

Povzetek

Namen izdelave Programa varstva okolja je vzpostaviti sistem postopnega izboljševanja kakovosti okolja v občinah. Program varstva okolja (50. člen Zakona o varstvu okolja, Ur. l. RS 32/93, 1/96) je načrt dela občin Koper, Izola in Piran v naslednjih letih (2002-2005), pripravljen na osnovi ugotovitev o najpomembnejših problemih varstva okolja na območju Slovenske Istre. Dokumenta ni pripravila ozka skupina ljudi, ampak je nastajal v sodelovanju s predstavniki občin, direktorji javnih podjetij, predstavniki gospodarstva, strokovnih služb, inšpekcij, društev ter drugimi organizacijami in posamezniki, ki so pomembni za varovanje okolja v Slovenski Istri.

Pripravo programa je usmerjal projektni svet, ki je sestavljen iz 45 predstavnikov pomembnih organizacij. Projektni svet je obravnaval poročila posameznih faz projekta in podajal usmeritve. Za izvajanje programa je bila dana pobuda, da projektni svet nadaljuje z delom tako, da se dvakrat letno sestaja in razpravlja o napredku pri izvajanju programa na podlagi poročil predstavnikov občinskih uprav. Člani projektnega sveta bodo lahko pomagali pri izvajanju programa kot povezovalni člen med občinskimi upravami in prebivalci ter drugimi pomembnimi organizacijami.

Ta dokument je povzetek programa, obširneje je stanje okolja predstavljeno v dokumentu »Stanje okolja«, izbrani ukrepi pa so podrobno opredeljeni v dokumentu »Načrt ukrepov«. Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani http://www.oikos.si/Istra/index.html.

Glavne teme programa

Najpomembnejše naloge, ki so bile opredeljene v programu so zagotavljanje pitne vode, varovanje morja in varovanje zraka, poleg tega pa je ključno izboljšati organiziranost, financiranje in nadzor nad okoljem. Izredno pomemben problem je zagotovitev količin pitne vode po letu 2005, vendar tu ne gre za problem varstva okolja in smo se po navodilih naročnikov omejili na opredelitev problema in rešitve ter predlog županom, da se nemudoma pričnejo intenzivne dejavnosti za zagotovitev kakovostne oskrbe.

Na področju varovanja pitne vode je ključno sodelovanje s sosednjo občino Hrpelje - Kozina za čimprejšnjo ureditev čiščenja odpadne vode. Prav tako pa je pomembno zagotoviti, da upravljavca cest (Direkcija za ceste RS) in železnice (Slovenske železnice) poskrbita za varstvo pred nesrečami: gre namreč za realen problem, zaradi cestne nesreče in izlitja nevarnih snovi je bil pred nekaj leti vodni vir Rižana 14 dni izključen iz sistema.

Pri varovanju morja je največja naloga ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda: ta projekt se že izvaja (izdelava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj), pomembno pa bo tudi urejanje infrastrukture v zaledju. Za operativno varovanje samega morja mora poskrbeti država, saj občine nimajo pristojnosti, morajo pa tesno sodelovati in spodbujati posamezne naloge.

Za varovanje zraka je treba najprej vzpostaviti primeren monitoring: trenutno ni rednega spremljanja stanja zraka, tako da so na voljo le podatki iz občasnih analiz. Glavni vir onesnaževanja je promet. Treba je čimprej vzpostaviti sistem spremljanja vplivov in ukrepe za zmanjšanje lokalnih vplivov (na čezmejne vplive imajo občine zelo malo vpliva), zlasti s preusmerjanjem potnikov na javna prevozna sredstva.

Na področju organiziranosti varovanja okolja je najpomembnejša naloga vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema okolja, ki bi zajemal podatke o okolju, pa tudi podatke o delu javnih služb. Ključni element ni hranjenje podatkov, ampak čim širša dostopnost in orodja za čim lažje analiziranje ter pripravo ukrepov. Po vzpostavitvi tega sistema so pomembne naloge povečanje transparentnosti stroškov in postopna vzpostavitev realnih cen javnih storitev ter vzpostavitev učinkovitega nadzora nad delom javnih služb.

Vsi projekti so ocenjeni tudi finančno: gre za okvirne ocene, razdelitev stroškov po občinah pa je informativna, saj se o natančni razdelitvi stroškov na skupnih projektih občine dogovarjajo sproti glede na naravo projekta. Stroški investicij niso vključeni v to preglednico, saj gre za drug velikostni razred projektov.

Okvirna ocena stroškov za izvajanje Programa varstva okolja za Slovensko Istro po posameznih letih v posameznih občinah (v M SIT)

| Leto | Skupaj | Koper | Izola | Piran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 34 | 16,5 | 8,3 | 9,2 |
| 2002 | 34,9 | 19,65 | 5,55 | 9,7 |
| 2003 | 55,2 | 25,7 | 6,7 | 22,8 |
| 2004 | 43 | 23,1 | 6,7 | 22,8 |
| 2005 | 45 | 21,85 | 8,3 | 15,35 |
| V petih letih | 212,6 | 106,8 | 36,35 | 69,45 |

Opomba: v znesku za leto 2001 je vključen tudi projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki že poteka.

# Uvod

## Kaj je Lokalni program varstva okolja (LPVO)

LPVO je seznam jasno definiranih ukrepov za reševanje najpomembnejših okoljskih problemov v lokalni skupnosti. Prioritete problemov morajo biti dogovorjene v čim širšem krogu organizacij, zainteresirane javnosti in pomembnih posameznikov, pri pripravi načrta ukrepov pa morajo biti vsi predlagani ukrepi dogovorjeni z organizacijami, ki bodo neposredno vključene v reševanje problemov. LPVO temelji na sedanjih pristojnostih in možnostih delovanja občin. Pravna podlaga za pripravo lokalnih programov varstva okolja je 50. člen Zakona o varstvu okolja, ki mestnim občinam nalaga obveznost priprave tovrstnih programov, druge občine pa programe prav tako lahko pripravijo.

LPVO bo občinam koristil zlasti kot:

- pomoč pri usmerjanju dela uprave in sredstev v pametne projekte,

- hitrejše reševanje problemov (lokalnih in tistih, ki segajo prek meja občine),

- boljše sodelovanje z občani,

- možnosti dobivanja dodatnih sredstev od drugih organizacij (ministrstva, EU),

- promocija občin.

## Ozadje LPVO v Slovenski Istri

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo Programa varstva okolja za območje Slovenske Istre (Ur. l. RS 71-72/00) je bilo za izvajalca izbrano podjetje Oikos d.o.o. Z izvajalcem je bila 25.10.2000 sklenjena pogodba, po kateri mora biti do 15.12.2001 projekt dokončan.

Projekt financirajo občine Koper, Izola in Piran ter Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajalec projekta Oikos d.o.o. je koordiniral delo in strokovno pomagal pri pripravi programa, organiziral delavnice, pripravljal javne predstavitve, skrbel za obveščanje javnosti o stanju okolja in načrtih ukrepov ter vzdrževal spletno stran http://www.oikos.si/Istra/index.html, kjer so dostopni vsi dokumenti o projektu. Za usklajevanje aktivnosti je bila ustanovljena tudi tehnična skupina. Sestavljali so jo predstavniki občinskih uradov za okolje in prostor, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor in predstavniki podjetja Oikos.

V okviru priprave programa je bilo opravljenih več kot 100 sestankov z različnimi predstavniki organizacij, ki so pomembne za varstvo okolja v Slovenski Istri. Organizirali pa smo tudi več kot 10 delavnic, na katerih smo se v širši skupini pogovarjali o problemih in možnih rešitvah. Tako program ni delo ozke skupine strokovnjakov, ampak dejansko odgovor na tista vprašanja, ki so pomembna za ljudi v Slovenski Istri.

Za vsebinsko usmerjanje projekta so župani imenovali tudi projektni svet. Projektni svet je bil najvišje telo pri pripravi projekta, saj so člani sveta odločali o vsebini programa. Projektni svet nima zakonodajne pristojnosti in ne vpliva na proračun občine: je predvsem posvetovalno telo, na katerem se srečajo najvišji predstavniki občine, gospodarstva, strokovnih organizacij, društev in drugi pomembni ljudje in se dogovorijo o nadaljnjem delu, svoje predloge pa posredujejo občinskim svetom. Za izvajanje programa je bila dana pobuda, da projektni svet nadaljuje z delom tako, da se dvakrat letno sestaja in razpravlja o napredku pri izvajanju programa na podlagi poročil predstavnikov občinskih uprav. Člani projektnega sveta bodo lahko pomagali pri izvajanju programa kot povezovalni člen med občinskimi upravami in prebivalci ter drugimi pomembnimi organizacijami.

## Kako je potekala izdelava LPVO (faze procesa in roki)?

S tem “kompliciranim” postopkom so bili doseženi zlasti naslednje cilji:

- Dvig splošne zavesti o vprašanjih varstva okolja in spodbuda javni upravi, podjetjem in nevladnim organizacijam, da sodelujejo pri reševanju problemov.

- Analiza stanja okolja: zbiranje informacij pri strokovnih organizacijah, javnosti in drugih virih; analiza manjkajočih informacij in identifikacija potencialnih okoljskih vprašanj.

- Spisek okoljskih problemov z ugotovljenim dejanskim vplivom na zdravje in okolje.

- Izbor najpomembnejših problemov: odvisno od velikosti problema in pristojnosti občin za reševanje. V lokalni skupnosti mora biti o prioritetah dosežen širok konsenz.

- Načrt ukrepov z natančno opredeljenimi dejavnostmi (ukrepi) za reševanje prioritetnih problemov; ukrepi morajo biti dogovorjeni z vsemi vključenimi organizacijami in posamezniki.

- Dogovor vseh interesnih skupin o izvajanju ukrepov, zapisanih v LPVO.

# Problemi

Temelj za pripravo seznama problemov je dokument »Stanje okolja«, ki je bil pripravljen v prvi fazi projekta, vendar sproti dopolnjevan. Na tej podlagi in na podlagi rezultatov več delavnic interesnih skupin je bila oblikovana tabela 1, v kateri so po velikosti urejeni posamezni problemi varstva okolja, združeni po tematikah.

Tabela 1: Glavni problemi varstva okolja v Slovenski Istri

Opombe:

- Črki v »oznaki« pomenita naslednja poglavja:

| EM | elektromagnetna sevanja |
| --- | --- |
| EN | energija |
| FI | financiranje |
| HR | hrup |
| IN | industrija |
| JA | sodelovanje z javnostjo |
| KM | kmetijstvo |
| MO | morje |
| NA | narava |
| OD | odpadki |
| OR | organizacija |
| PR | promet |
| PV | pitna voda |
| RE | medobčinsko (regionalno) sodelovanje |
| TU | turizem |
| TV | tekoče vode |
| ZR | zrak |

- Prioriteta 1 pomeni zelo pomemben problem, 2 srednje pomemben, 3 pa manj pomemben problem.

Tabela 2: Glavni problemi varstva okolja v Slovenski Istri

| Oznaka | Problem | Prioriteta |
| --- | --- | --- |
| P-PV-1 | Nezanesljiva oskrba s pitno vodo po letu 2005 | 1 |
| P-PV-2 | Potencialna ogroženost velikega vodozbirnega območja | 1 |
| P-PV-3 | Obremenjevanje vode, ker v zaledju Rižane ni ČN in Odloka o varstvu vodnih virov v občini Hrpelje-Kozina | 2 |
| P-PV-4 | Ne izrabljajo se alternativni viri pitne vode | 3 |
| P-PV-5 | Ni sistema obveščanja v primeru onesnaženja v vodoozbirnih območjih sosednjih držav | 2 |
| P-MO-1 | Odpadne vode skoraj neprečiščene tečejo v morje | 1 |
| P-MO-2 | Kanalizacija je na nekaterih mestih dotrajana | 1 |
| P-MO-3 | Del prebivalcev (zaledje) še nima urejene kanalizacije | 2 |
| P-MO-4 | Ni nadzora nad onesnaževanjem s plovil na komunalnih privezih | 3 |
| P-MO-5 | Nesoglasje o lokaciji izpusta CČN | 1 |
| P-MO-6 | Neurejeni izpusti v morje (v meteorne odvodnike) | 1 |
| P-MO-7 | Pomanjkljiv nadzor nad izpusti iz turističnih plovil (ladje-restavracije) | 2 |
| P-MO-8 | Slabo opremljena in organizirana Služba za varstvo obalnega morja ob izlitjih nevarnih snovi na morju | 1 |
| P-MO-9 | Na kakovost vode vplivajo izpusti v drugih državah | 2 |
| P-PR-1 | Prebivalci malo uporabljajo javni promet | 3 |
| P-PR-2 | Javni promet je kljub visokim cenam finančno nerentabilen | 3 |
| P-PR-3 | V času turistične sezone je prepustnost cestnega omrežja premajhna | 2 |
| P-PR-4 | Težave s parkiranjem v Piranu | 1 |
| P-PR-5 | Slaba kolesarska infrastruktura | 3 |
| P-OD-1 | Občina Koper ima polno deponijo odpadkov, Izola in Piran pa prostora še za 10-15 let | 2 |
| P-OD-2 | Izcedne vode iz deponij se ne čistijo dovolj učinkovito | 2 |
| P-OD-3 | Neurejena (divja) odlagališča odpadkov | 2 |
| P-OD-4 | Ni znano, kako uspešno se izvaja ločeno zbiranje odpadkov | 1 |
| P-FI-1 | Prenizke cene komunalnih storitev onemogočajo nove investicije, struktura cen ni transparentna, ustreznost cene glede na nivo storitve je vprašljiva | 1 |
| P-FI-2 | Občine in občani niso pripravljeni na koncesije, tudi zaradi netransparentnosti cen za storitve | 2 |
| P-OR-1 | Premalo transparentna (finančna) učinkovitost dela javnih služb | 1 |
| P-NA-1 | Neučinkovito varovanje naravnih območij brez načrtov upravljanja in upravljavcev | 1 |
| P-NA-2 | Zavarovana območja nimajo urejenega upravljanja in ne sprejetih načrtov upravljanja (razen Škocjanskega zatoka), zato pridobivanje prihodkov iz lastne dejavnosti ni urejeno | 2 |
| P-NA-3 | Počasno razglašanje zavarovanih območij, ni določenih prioritet za njihovo zavarovanje in upravljanje (Dragonja, Kraški rob, Mišja peč,…) | 2 |
| P-NA-4 | Nezadostno in neustrezno sodelovanje z javnostjo povzroča nezaupanje prebivalcev do zavarovanih območij | 1 |
| P-IN-1 | Pomanjkanje povezovanja in sodelovanja med podjetji na področju varovanja okolja | 3 |
| P-IN-2 | Javnost ne zaupa rezultatom analiz o obremenjevanju okolja, ki jih opravljajo v podjetjih | 2 |
| P-JA-1 | Ni rednega obveščanja javnosti o okolju | 2 |
| P-JA-2 | Novinarji neustrezno poročajo o dogodkih in s tem povečujejo nezaupanje javnosti | 2 |
| P-RE-1 | Problem čezmejnega onesnaževanja morja (HR, I (Pad), SLO->I) | 2 |
| P-RE-2 | Obremenjevanje izvira Rižane iz občin Hrpelje-Kozina, delno Il. Bistrica in HR | 2 |
| P-KM-1 | Ni zbiranja odvečnih oz. starih fitofarmacevtskih sredstev | 2 |
| P-KM-2 | Konflikti med kmetijsko dejavnostjo in varstvom narave (vodooskrba, kmetovanje v naravovarstvenih območjih) | 2 |
| P-KM-3 | Ekološko kmetijstvo je dražje, povpraševanja še ni dovolj | 2 |
| P-KM-4 | Premalo izkoriščene možnosti programov razvoja podeželja | 3 |
| P-KM-5 | Zaraščanje krajine | 3 |
| P-RI-1 | Ribištvo ni urejeno, pomanjkanje nadzora | 2 |
| P-GO-1 | Požari ob železnici | 2 |
| P-TU-1 | Izrazito povečanje porabe vode ter obremenitve komunalne in prometne infrastrukture v turistični sezoni | 2 |
| P-TU-2 | Obiskovalci (turisti) so premalo seznanjeni z omejitvami vodooskrbe | 2 |
| P-TU-3 | Načrtuje se dvig kakovosti storitev v turizmu, kar bo pomenilo povečano porabo vode in povečano obremenjevanje komunalne infrastrukture | 3 |
| P-TU-4 | Načrtuje se povečanje turističnih kapacitet, kar bo pomenilo povečano porabo vode in povečano obremenjevanje komunalne in prometne infrastrukture | 2 |
| P-TV-1 | Obremenjenost reke Rižane in drugih vodotokov z odplakami (zlasti po izpustu za industrijsko cono Bivje) | 2 |
| P-TV-2 | Zaradi nove pozidave se preobremenjujejo odvodniki meteornih voda | 2 |
| P-ZR-1 | Zrak je onesnažen z benzenom ob počasi vozečih vozilih v zastojih | 1 |
| P-ZR-2 | Zrak je obremenjen z ozonom v poletnih mesecih | 1 |
| P-ZR-3 | Meri se onesnaženost zraka z neproblematičnimi polutanti, polutantov iz prometa pa ne | 1 |
| P-ZR-4 | Prašenje in vibracije ob globinskem miniranju zaradi delovanja kamnolomov na območju KS Črni Kal in Gračišče | 1 |
| P-HR-1 | Prebivalci ob Luki se pritožujejo nad hrupom | 2 |
| P-EN-1 | Občine nimajo načrtov zmanjševanja porabe energije (KP izvaja pilotski projekt učinkovite rabe energije v javnih zgradbah, občine nimajo energetske zasnove) | 3 |
| P-EN-2 | Premalo izkoriščena sončna energija | 3 |
| P-EN-3 | Ni promocije učinkovite rabe energije pri prebivalcih | 2 |
| P-EM-1 | Neurejeno področje postavljanja virov elektromagnetnega sevanja (oddajniki za mobilno telefonijo ipd.) v bližini stanovanjskih objektov | 2 |

# Načrt ukrepov

Načrt ukrepov je jasen seznam aktivnosti, ki jih morajo občine izvesti, da izboljšajo stanje okolja. V načrtu niso podrobneje opredeljeni investicijski projekti, saj ti sledijo iz operativnih dokumentov, ki so delno pripravljeni, večinoma pa še v pripravi (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki).

Predlagane rešitve so bile usmerjene predvsem v reševanje identificiranih problemov, časovno pa so bile razporejene glede na pomembnost problemov, ki jih rešujejo. Kjer gre za reševanje problemov, ki se pojavljajo v vseh treh občinah, naj bi sodelujoče občine izpeljale skupne ukrepe, pri čemer bi si izmenjevale predhodne izkušnje; tako se bodo obenem tudi zmanjšali stroški ukrepov. Sredstva za izvedbo ukrepov naj bi zagotovili tudi s povezovanjem z različnimi organizacijami ter s prijavo projektov na različne razpise, tako da bi čim manj obremenjevali občinske proračune. V primeru, da gre za reševanje problematike, ki je v državni pristojnosti, naj bi ukrepe financirala država, občine pa bi skupaj dale pobude in/ali koordinirale aktivnosti.

Najpomembnejše naloge, ki so bile opredeljene v programu so zagotavljanje pitne vode, varovanje morja in varovanje zraka, poleg tega pa je ključno izboljšati organiziranost, financiranje in nadzor nad okoljem. V programu ni posebej obravnavana problematika črnih gradenj, saj gre za zakonsko in organizacijsko popolnoma jasno zadevo, ki se pomanjkljivo izvaja.

Na področju varovanja pitne vode je ključno sodelovanje s sosednjo občino Hrpelje - Kozina za čimprejšnjo ureditev čiščenja odpadne vode. Prav tako pa je pomembno zagotoviti, da upravljavca cest (Direkcija za ceste RS) in železnice (Slovenske železnice) poskrbita za varstvo pred nesrečami: gre namreč za realen problem, zaradi cestne nesreče in izlitja nevarnih snovi je bil pred nekaj let vodni vir Rižana 14 dni izključen iz sistema.

Pri varovanju morja je največja naloga ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda: ta projekt se že izvaja (izdelava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj), pomembno pa bo tudi urejanje infrastrukture v zaledju. Za operativno varovanje samega morja mora poskrbeti država, saj občine nimajo pristojnosti, morajo pa tesno sodelovati in spodbujati posamezne naloge.

Za varovanje zraka je treba najprej vzpostaviti primeren monitoring: trenutno ni rednega spremljanja stanja zraka, tako da so na voljo le podatki iz občasnih analiz. Glavni vir onesnaževanja je promet, zato je treba čimprej vzpostaviti sistem spremljanja vplivov in ukrepe za zmanjšanje lokalnih vplivov (na čezmejne vplive imajo občine zelo malo vpliva), zlasti s preusmerjanjem potnikov na javna prevozna sredstva.

Na področju organiziranosti varovanja okolja je najpomembnejša naloga vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema okolja, ki bi zajemal podatke o okolju, pa tudi podatke o delu javnih služb. Ključen element ni hranjenje podatkov, ampak čim širša dostopnost in orodja za čim lažje analiziranje ter pripravo ukrepov. Po vzpostavitvi tega sistema so pomembne naloge povečanje transparentnosti stroškov in postopna vzpostavitev realnih cen javnih storitev ter vzpostavitev učinkovitega nadzora nad delom javnih služb.

Vsi projekti so ocenjeni tudi finančno: gre za okvirne ocene, razdelitev stroškov po občinah pa je informativna, saj se o natančni razdelitvi stroškov na skupnih projektih občine dogovarjajo sproti glede na naravo projekta. Stroški investicij niso vključeni v to preglednico, saj gre za drug velikostni razred projektov.

V spodnjih tabelah so prikazani predvideni ukrepi po letih in po problematiki, ki jo rešujejo. Projekti se v zapisanem letu šele začnejo in ne nujno izvedejo v celoti, nekatere naloge, ki izhajajo iz projektov (npr. izobraževanje in informiranje), pa se bodo nadaljevale oz. ponavljale vsako leto. Temneje označeni ukrepi so v Načrtu ukrepov podrobneje obdelani po posameznih korakih in postavkah stroškov (dokument je dostopen tudi na spletni strani http://www.oikos.si/Istra/index.html). Opredeljeni so tako skupni stroški izvedbe projekta kot tudi okvirna cena stroškov po posameznih občinah. Stroški skupnih projektov so okvirno razdeljeni po naslednjem ključu: Koper 50%, Izola 20% in Piran 30%. Točen ključ delitve stroškov skupnih projektov je odvisen od narave projekta in bo določen ob pričetku izvajanja vsakega ukrepa.

Tabela 3: Pregled ukrepov varstva okolja po letih

| Poglavje | Proble-mi | Rešitev | Pris-toj-nost | Občina | Leto | Cena [M SIT] | Koper [M SIT] | Izola [M SIT] | Piran [M SIT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morje | P-MO-1 | Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda (v teku) | 1 | Vse | 2001 | 34 | 16,5 | 8,3 | 9,2 |
| Pitna voda | P-PV-1 | Pobuda županov MOP za nujno opredelitev MPO-a do Dokumenta identifikacije za predlagane štiri variante možnih vodnih virov in nujno določitev vodnega vira za Slovensko Istro | 1 | Vse | 2001 | 0 |  |  |  |
| Industrija | P-IN-2 | Organizacija sestanka med krajani (Koordinacijski odbor za čisto okolje), inšpekcijskimi službami in industrijo v industrijski coni Bivje (Kemiplas in drugi) za dogovor o reševanju okoljskih problemov | 2 | Koper | 2001 | 0 |  |  |  |
| Morje | P-MO-9 | Pobuda MOP za pripravo operativnega programa varstva morja v sodelovanju z občinami | 2 | Vse | 2001 | 0 |  |  |  |
| Narava | P-NA-1 | Zahteva občin vodnogospodarskemu sektorju MOP za konkreten leten program vzdrževanja nasipov v solinah | 2 | Piran | 2001 | 0 |  |  |  |
| Odpadki | P-OD-1 | Izdelava regijskega koncepta ravnanja z odpadki: preverjanje vseh možnosti in primerjava alternativnih rešitev | 1 | Vse | 2002 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Organizacija | P-OR-1; P-FI-1; P-JA-1 | Informacijski sistem o okolju | 1 | Vse | 2002 | 4 | 2 | 0,8 | 1,2 |
| Organizacija | P-FI-2 | Izobraževanje občinskih služb o koncesijah | 1 | Vse | 2002 | 1,6 | 1 | 0 | 0,6 |
| Pitna voda | P-PV-3 | Zahteva občin MOP za zavarovanje vodovarstvenega območja vodnega vira Rižana in vključitev izgradnje ČN v občini Hrpelje-Kozina v financiranje iz PHARE | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-3 | Novelacija Odloka o varovanju virov pitne vode | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-2 | Zahteva DRSC za preusmeritev prometa nevarnih snovi s ceste Kozina-Rupa na cesto Postojna-Pivka-Il. Bistrica | 3 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Zrak | P-ZR-3 | Priprava smernic za vzpostavitev monitoringa zraka in katastra onesnaževalcev zraka (slednje v sodelovanju z dimnikarsko službo) | 1 | vse | 2002 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Zdravje | P-ZD-1 | Priprava načrta za spremljanje zdravja prebivalcev | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Zdravje | P-ZD-2 | Opredelitev primernih in neprimernih območij za lokacije virov elektromagnetnega sevanja (oddajniki mobilne telefonije ipd.) v prostorskih predpisih občin | 1 | Vse | 2002 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Industrija | P-IN-2 | Dogovor z industrijo o nenapovedanih meritvah emisijskih vrednosti | 2 | Koper | 2002 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Izobražev. | P-JA-1 | Izobraževanje in informiranje | 1 | Vse | 2002 | 3,6 | 1,8 | 0,7 | 1,1 |
| Morje | P-MO-8 | Načrt organizacije in financiranja Službe za varstvo obalnega morja (SVOM) | 3 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Morje | P-MO-6 | Popis vseh neurejenih izpustov odpadne vode v morje in meteorne odvodnike | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Morje | P-MO-5 | Dogovor o smernicah za izpuščanje odpadne vode v morje | 2 | Vse | 2002 | 2,2 | 1,1 | 0,45 | 0,65 |
| Narava | P-NA-1 | Ureditev upravljanja vseh zavarovanih območij naravnih vrednot | 1 | Vse | 2002 | 2 | 1,25 | 0 | 0,75 |
| Narava | P-NA-1 | Dogovor z MOP (Agencijo za okolje) o poteku zavarovanja in pripravi načrtov upravljanja vseh zavarovanih območij naravnih vrednost v državni pristojnosti | 2 | Koper, Piran | 2002 | 0 |  |  |  |
| Narava | P-NA-3 | Strokovne podlage za oblikovanje zelenega sistema in njegovo upravljanje | 1 | Vse | 2002 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Narava | P-NA-3 | Strokovne podlage za načrt upravljanja za dolino Dragonje | 2 | Koper | 2002 | 3 | 3 |  |  |
| Organizacija | P-OR-1 | Izboljšanje sistema poročanja javnih služb o delu in stroških: povečanje transparentnosti cen in storitev | 1 | Vse | 2003 | 8,5 | 4,25 | 1,7 | 2,55 |
| Pitna voda | P-PV-2 | Izdelava celovitega programa varstva pred nesrečami v vodovarstvenem območju: pobuda upravljavcem cest in železnic za spoštovanje določil Odloka o varovanju pitne vode | 1 | Vse | 2003 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-3 | Strokovne podlage za čistilno napravo Hrpelje-Kozina (pregled študij, dogovor z občino) | 3 | Vse | 2003 | 0 |  |  |  |
| Narava | P-NA-2 | Opredelitev načinov pridobivanja dohodka iz lastne dejavnosti za lokalna zavarovanja | 1 | Koper, Piran | 2003 | 2 | 1,25 |  | 0,75 |
| Narava | P-NA-2 | Vzpostavljanje povezav med zavarovanimi območji in drugimi dejavnostmi, ki bi lahko izkoristile bližino naravnih vrednot | 2 | Vse | 2003 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Odpadki | P-OD-3 | Vzpostavitev jasnega sistema in krepitev sodelovanja drugih organizacij (gozdarji,…) z občino in komunalnimi podjetji ob prijavljanju neurejenih odlagališč odpadkov | 1 | Vse | 2003 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,15 |
| Odpadki | P-OD-3 | Popis neurejenih odlagališč odpadkov | 1 | Vse | 2003 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Zrak | P-PR-3; P-PR-4 | Uvedba sistema park-and-ride (P+R) - najprej za aglomeracijo Piran-Portorož-Lucija | 1 | Piran | 2003 | 12 |  |  | 12 |
| Zrak | P-PR-1; P-PR-2 | Analiza alternativnih možnosti prevoza (manjša vozila javnega prometa, souporaba osebnih vozil, pomorski promet itd.) | 1 | Vse | 2003 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Zrak | P-PR-1 | Ugotovitev vzrokov za majhno priljubljenost javnega prevoza | 1 | Vse | 2003 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Energija | P-EN-1 | Izdelava občinske energetske zasnove | 1 | Vse | 2003 | 12,5 | 6,25 | 2,5 | 3,75 |
| Energija | P-EN-2 | Promocijska kampanja za uporabo obnovljivih virov energije (sončne…) | 2 | Vse | 2003 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Energija | P-EN-2 | Pobuda ponudnikom opreme za sončno energijo za izdelavo celovite ponudbe, vključno s financiranjem (sodelovanje bank) | 2 | Vse | 2003 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Energija | P-EN-3 | Pobuda ponudnikom toplotne izolacije stavb za izdelavo celovite ponudbe, vključno s financiranjem (sodelovanje bank) | 2 | Koper | 2003 | 1 | 1 |  |  |
| Gozdarstvo | P-GO-1 | Pobuda lastnikom zemljišč in Slovenskim železnicam za sporazum o vzdrževanju suhozidov ob železniški progi | 3 | Koper | 2003 | 6,7 | 6,7 |  |  |
| Organizacija | P-FI-1 | Uveljavitev ekonomske cene čiščenja kljub nepovratnim sredstvom za investicijo v velike čistilne naprave | 1 | Vse | 2004 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Organizacija | P-OR-1 | Ustanovitev nadzornega organa za nadzor nad javnimi službami (primer OfWat, V. Britanija) | 1 | Vse | 2004 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Preprečevanje odvzemov vode na črno iz vodotokov, predvsem iz Dragonje in njenih izvirov ter Rižane | 3 | Koper, Piran | 2004 | 1 | 0,6 |  | 0,4 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Uvajanje blagovne znamka Slovenske Istre za ekološko in integrirano pridelano hrano | 2 | Vse | 2004 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Vzpostavitev sodelovanja med strokovnimi organizacijami varstva narave, kmetijskimi organizacijami in kmetovalci pri usmerjanju kmetovanja v zavarovanih območjih | 2 | Koper, Piran | 2004 | 1,5 | 1 |  | 0,5 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Spodbuda večjim trgovcem za izboljšanje ponudbe pridelkov integriranega in ekološkega kmetijstva | 2 | Vse | 2004 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Kmetijstvo | P-KM-1 | Ureditev zbiranja odvečnih in odpadnih fitofarmacevtskih sredstev v okviru zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in dogovor s prodajalci teh sredstev | 2 | Vse | 2004 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,15 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Izobraževanje kmetovalcev o ekološkem kmetijstvu | 3 | Vse | 2004 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Uvajanje novih tehnologij za ekološko kmetijstvo | 3 | Koper | 2004 | 2 | 2 |  |  |
| Morje | P-MO-9; P-MO-4; P-RE-1 | Oblikovanje skupnega programa za varovanje severnega Jadrana pred onesnaževanjem (sodelovanje MOP) | 3 | Vse | 2004 | 5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Morje | P-MO-7 | Uvedba nadzora nad ravnanjem z odpadki in odpadno vodo na turističnih plovilih | 3 | Vse | 2004 | 5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Narava | P-NA-4 | Priprava jasnega gradiva, prispevkov za medije in javnih predstavitev za prebivalce o koristih, omejitvah in priložnostih zavarovanih območij (sodelovanje z MOP/UVN, enotno gradivo za državna in lokalna zavarovanja) | 2 | Koper, Piran | 2004 | 1 | 0,6 |  | 0,4 |
| Odpadki | P-OD-3 | Obveščanje prebivalcev o možnostih za legalno deponiranje odpadkov | 1 | Vse | 2004 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Odpadki | P-OD-3 | Izvajanje ukrepov v zvezi z odlaganjem odpadkov na nelegalnih odlagališčih | 1 | Vse | 2004 | 3,5 | 1,75 | 0,7 | 1,05 |
| Pitna voda | P-PV-1 | Analiza možnosti za finančne spodbude pri varčevanju z vodo (npr. variabilna turistična taksa glede na porabo) | 1 | Vse | 2004 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Zrak | P-PR-1 | Povečanje frekvence prevozov v javnem prometu, uvedba ladijskih linij (glede na predloge študije) | 2 | Vse | 2004 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Zrak | P-PR-1 | Omejitev prometa v mestih in povišanje parkirnin | 1 | Koper, Izola | 2004 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |  |
| Odpadki | P-OD-4 | Analiza uspešnosti sistemov ločenega zbiranja odpadkov: analiza dejanskih snovnih in finančnih tokov ločeno zbranih odpadkov | 1 | Vse | 2005 | 2,5 | 1,25 | 0,5 | 0,75 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Organizirati pridelovalce za investiranje in uporabo namakalnih sistemov ter določiti upravljavce, prispevke itd. | 2 | Koper, Piran | 2005 | 2 | 1,25 |  | 0,75 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Preverba ovir za izgradnjo akumulacije Piševec pod Padno in drugih potrebnih zadrževalnikov (npr. pod Gažonom) | 3 | Piran | 2005 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Kmetijstvo | P-MO-3 | Prijava projekta ureditve okoljske infrastrukture na podeželju na programe CRPOV in SAPARD | 1 | Vse | 2005 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Kmetijstvo | P-KM-5 | Celovit program revitalizacije kmetijstva na zaraščajočih se površinah - CRPOV, SAPARD | 2 | Piran | 2005 | 3 |  |  | 3 |
| Kmetijstvo | P-KM-5 | Popis zaraščajočih se površin | 2 | Vse | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Pitna voda | P-PV-3 | Izdelava in dogovor o programu varovanja pitne vode v občini Hrpelje-Kozina: dogovor o stroških nadstandarda čiščenja odpadne vode v Hrpeljah in na Kozini | 2 | Vse | 2005 | 2,5 | 1,25 | 0,5 | 0,75 |
| Pitna voda | P-PV-4 | Izobraževalni program za prebivalce o izrabi deževnice | 1 | Vse | 2005 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Pitna voda | P-PV-2 | Analiza možnosti za dolgoročno ukinitev železniške proge skozi vodovarstveno območje vira Rižana | 2 | Vse | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Organizacija | P-MO-3 | Vzpostavitev realnih cen, ki bodo omogočile financiranje novih komunalnih investicij v zaledju - čistilnih naprav iz razlike med ekonomsko in subvencionirano ceno čiščenja | 1 | Piran | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Morje | P-MO-3 | Program in izvedba čiščenja odpadnih vod na območjih z razpršeno poselitvijo | 1 | Koper, Izola | 2005 | 3 | 2,1 | 0,9 |  |
| Morje | P-MO-6 | Vzpostavitev doslednega sankcioniranja kršitev predpisov o odvajanju odpadne vode | 2 | Vse | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Morje | P-MO-4 | Uvedba nadzora nad plovili na komunalnih privezih | 2 | Vse | 2005 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Narava | P-NA-2 | Oblikovanje sklada za ohranjanje naravnih vrednot | 2 | Vse | 2005 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Zrak | P-PR-5 | Idejna zasnova mestne kolesarske infrastrukture v mestih Slovenske Istre | 1 | Vse | 2005 | 5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Zrak | P-PR-5 | Promocija kolesarjenja | 1 | Vse | 2005 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |

Tabela 4: Pregled ukrepov varstva okolja po poglavjih in letnem zaporedju

| Poglavje | Proble-mi | Rešitev | Pris-toj-nost | Občina | Leto | Cena [M SIT] | Koper [M SIT] | Izola [M SIT] | Piran [M SIT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pitna voda | P-PV-1 | Pobuda županov MOP za nujno opredelitev MPO-a do Dokumenta identifikacije za predlagane štiri variante možnih vodnih virov in nujno določitev vodnega vira za Slovensko Istro | 1 | Vse | 2001 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-3 | Zahteva občin MOP za zavarovanje vodovarstvenega območja vodnega vira Rižana in vključitev izgradnje ČN v občini Hrpelje-Kozina v financiranje iz PHARE | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-3 | Novelacija Odloka o varovanju virov pitne vode | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-2 | Zahteva DRSC za preusmeritev prometa nevarnih snovi s ceste Kozina-Rupa na cesto Postojna-Pivka-Il. Bistrica | 3 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-2 | Izdelava celovitega programa varstva pred nesrečami v vodovarstvenem območju: pobuda upravljavcem cest in železnic za spoštovanje določil Odloka o varovanju pitne vode | 1 | Vse | 2003 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-3 | Strokovne podlage za čistilno napravo Hrpelje-Kozina (pregled študij, dogovor z občino) | 3 | Vse | 2003 | 0 |  |  |  |
| Pitna voda | P-PV-1 | Analiza možnosti za finančne spodbude pri varčevanju z vodo (npr. variabilna turistična taksa glede na porabo) | 1 | Vse | 2004 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Pitna voda | P-PV-3 | Izdelava in dogovor o programu varovanja pitne vode v občini Hrpelje - Kozina: dogovor o stroških nadstandarda čiščenja odpadne vode v Hrpeljah in na Kozini | 2 | Vse | 2005 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | 0,75 |
| Pitna voda | P-PV-4 | Izobraževalni program za prebivalce o izrabi deževnice | 1 | Vse | 2005 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Pitna voda | P-PV-2 | Analiza možnosti za dolgoročno ukinitev železniške proge skozi vodovarstveno območje vira Rižana | 2 | Vse | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Morje | P-MO-1 | Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda (v teku) | 1 | Vse | 2001 | 34 | 16,5 | 8,3 | 9,2 |
| Morje | P-MO-9 | Pobuda MOP za pripravo operativnega programa varstva morja v sodelovanju z občinami | 2 | Vse | 2001 | 0 |  |  |  |
| Morje | P-MO-5 | Dogovor o smernicah za izpuščanje odpadne vode v morje | 2 | Vse | 2002 | 2 |  |  |  |
| Morje | P-MO-8 | Načrt organizacije in financiranja Službe za varstvo obalnega morja (SVOM) | 3 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Morje | P-MO-6 | Popis vseh neurejenih izpustov odpadne vode v morje in meteorne odvodnike | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Morje | P-MO-9; P-MO-4; P-RE-1 | Oblikovanje skupnega programa za varovanje severnega Jadrana pred onesnaževanjem (sodelovanje MOP) | 3 | Vse | 2004 | 5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Morje | P-MO-7 | Uvedba nadzora nad ravnanjem z odpadki in odpadno vodo na turističnih plovilih | 3 | Vse | 2004 | 5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Morje | P-MO-3 | Program in izvedba čiščenja odpadnih vod na območjih z razpršeno poselitvijo | 1 | Koper, Izola | 2005 | 3 | 2,1 | 0,9 |  |
| Morje | P-MO-6 | Vzpostavitev doslednega sankcioniranja kršitev predpisov o odvajanju odpadne vode | 2 | Vse | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Morje | P-MO-4 | Uvedba nadzora nad plovili na komunalnih privezih | 2 | Vse | 2005 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Zrak | P-ZR-3 | Priprava smernic za vzpostavitev monitoringa zraka in katastra onesnaževalcev zraka (slednje v sodelovanju z dimnikarsko službo) | 1 | vse | 2002 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Zrak | P-PR-3; P-PR-4 | Uvedba sistema park-and-ride (P+R) - najprej za aglomeracijo Piran-Portorož-Lucija | 1 | Piran | 2003 | 12 |  |  | 12 |
| Zrak | P-PR-1; P-PR-2 | Analiza alternativnih možnosti prevoza (manjša vozila javnega prometa, souporaba osebnih vozil, pomorski promet itd.) | 1 | Vse | 2003 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Zrak | P-PR-1 | Ugotovitev vzrokov za majhno priljubljenost javnega prevoza | 1 | Vse | 2003 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Zrak | P-PR-1 | Povečanje frekvence prevozov v javnem prometu, uvedba ladijskih linij (glede na predloge študije) | 2 | Vse | 2004 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Zrak | P-PR-1 | Omejitev prometa v mestih in povišanje parkirnin | 1 | Koper, Izola | 2004 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |  |
| Zrak | P-PR-5 | Idejna zasnova mestne kolesarske infrastrukture v mestih Slovenske Istre | 1 | Vse | 2005 | 5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Zrak | P-PR-5 | Promocija kolesarjenja | 1 | Vse | 2005 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Organizacija | P-OR-1; P-FI-1; P-JA-1 | Informacijski sistem o okolju | 1 | Vse | 2002 | 4 | 2 | 0,8 | 1,2 |
| Organizacija | P-FI-2 | Izobraževanje občinskih služb o koncesijah | 1 | Vse | 2002 | 1,6 | 1 | 0 | 0,6 |
| Organizacija | P-OR-1 | Izboljšanje sistema poročanja javnih služb o delu in stroških: povečanje transparentnosti cen in storitev | 1 | Vse | 2003 | 8,5 | 4,25 | 1,7 | 2,55 |
| Organizacija | P-FI-1 | Uveljavitev ekonomske cene čiščenja kljub nepovratnim sredstvom za investicijo v velike čistilne naprave | 1 | Vse | 2004 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Organizacija | P-OR-1 | Ustanovitev nadzornega organa za nadzor nad javnimi službami (primer OfWat, V. Britanija) | 1 | Vse | 2004 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Organizacija | P-MO-3 | Vzpostavitev realnih cen, da bo možno financiranje novih komunalnih investicij v zaledju-čistilnih naprav iz razlike med ekonomsko in subvencionirano ceno | 1 | Piran | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Izobraževanje | P-JA-1 | Izobraževanje in informiranje | 1 | Vse | 2002 | 3,6 | 1,8 | 0,7 | 1,1 |
| Industrija | P-IN-2 | Organizacija sestanka med krajani (Koordinacijski odbor za čisto okolje), inšpekcijskimi službami in industrijo v industrijski coni Bivje (Kemiplas in drugi) za dogovor o reševanju okoljskih problemov | 2 | Koper | 2001 | 0 |  |  |  |
| Industrija | P-IN-2 | Dogovor z industrijo o nenapovedanih meritvah emisijskih vrednosti | 2 | Koper | 2002 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Odpadki | P-OD-1 | Izdelava regijskega koncepta ravnanja z odpadki: preverjanje vseh možnosti in primerjava alternativnih rešitev | 1 | Vse | 2002 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Odpadki | P-OD-3 | Vzpostavitev jasnega sistema in krepitev sodelovanja drugih organizacij (gozdarji,…) z občino in komunalnimi podjetji ob prijavljanju neurejenih odlagališč odpadkov | 1 | Vse | 2003 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,15 |
| Odpadki | P-OD-3 | Popis neurejenih odlagališč odpadkov | 1 | Vse | 2003 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Odpadki | P-OD-3 | Obveščanje prebivalcev o možnostih za legalno deponiranje odpadkov | 1 | Vse | 2004 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Odpadki | P-OD-3 | Izvajanje ukrepov v zvezi z odlaganjem odpadkov na nelegalnih odlagališčih | 1 | Vse | 2004 | 3,5 | 1,75 | 0,7 | 1,05 |
| Odpadki | P-OD-4 | Analiza uspešnosti sistemov ločenega zbiranja odpadkov: analiza dejanskih snovnih in finančnih tokov ločeno zbranih odpadkov | 1 | Vse | 2005 | 2,5 | 1,25 | 0,5 | 0,75 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Preprečevanje odvzemov vode na črno iz vodotokov, predvsem iz Dragonje in njenih izvirov ter Rižane | 3 | Koper, Piran | 2004 | 1 | 0,6 |  | 0,4 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Uvajanje blagovne znamka Slovenske Istre za ekološko in integrirano pridelano hrano | 2 | Vse | 2004 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Vzpostavitev sodelovanja med strokovnimi organizacijami varstva narave, kmetijskimi organizacijami in kmetovalci pri usmerjanju kmetovanja v zavarovanih območjih | 2 | Koper, Piran | 2004 | 1,5 | 1 |  | 0,5 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Spodbuda večjim trgovcem za izboljšanje ponudbe pridelkov integriranega in ekološkega kmetijstva | 2 | Vse | 2004 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Kmetijstvo | P-KM-1 | Ureditev zbiranja odvečnih in odpadnih fitofarmacevtskih sredstev v okviru zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in dogovor s prodajalci teh sredstev | 2 | Vse | 2004 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,15 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Izobraževanje kmetovalcev o ekološkem kmetijstvu | 3 | Vse | 2004 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Kmetijstvo | P-KM-3 | Uvajanje novih tehnologij za ekološko kmetijstvo | 3 | Koper | 2004 | 2 | 2 |  |  |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Organizirati pridelovalce za investiranje in uporabo namakalnih sistemov ter določiti upravljavce, prispevke itd. | 2 | Koper, Piran | 2005 | 2 | 1,25 |  | 0,75 |
| Kmetijstvo | P-KM-2 | Preverba ovir za izgradnjo akumulacije Piševec pod Padno in drugih potrebnih zadrževalnikov (npr. pod Gažonom) | 3 | Piran | 2005 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Kmetijstvo | P-MO-3 | Prijava projekta ureditve okoljske infrastrukture na podeželju na programe CRPOV in SAPARD | 1 | Vse | 2005 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Kmetijstvo | P-KM-5 | Celovit program revitalizacije kmetijstva na zaraščajočih se površinah (CRPOV, SAPARD) | 2 | Piran | 2005 | 3 |  |  | 3 |
| Kmetijstvo | P-KM-5 | Popis zaraščajočih se površin | 2 | Vse | 2005 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Gozdarstvo | P-GO-1 | Pobuda lastnikom zemljišč in Slovenskim železnicam za sporazum o vzdrževanju suhozidov ob železniški progi | 3 | Koper | 2003 | 6,7 | 6,7 |  |  |
| Narava | P-NA-1 | Zahteva občin vodnogospodarskemu sektorju MOP za konkreten leten program vzdrževanja nasipov v solinah | 2 | Piran | 2001 | 0 |  |  |  |
| Narava | P-NA-3 | Strokovne podlage za načrt upravljanja za dolino Dragonje | 2 | Koper | 2002 | 3 | 3 |  |  |
| Narava | P-NA-1 | Ureditev upravljanja vseh zavarovanih območij naravnih vrednot | 1 | Vse | 2002 | 2 | 1,25 | 0 | 0,75 |
| Narava | P-NA-1 | Dogovor z MOP (Agencijo za okolje) o poteku zavarovanja in pripravi načrtov upravljanja vseh zavarovanih območij naravnih vrednost v državni pristojnosti | 2 | Koper, Piran | 2002 | 0 |  |  |  |
| Narava | P-NA-3 | Strokovne podlage za oblikovanje zelenega sistema in njegovo upravljanje | 1 | Vse | 2002 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Narava | P-NA-2 | Opredelitev načinov pridobivanja dohodka iz lastne dejavnosti za lokalna zavarovanja | 1 | Koper, Piran | 2003 | 2 | 1,25 |  | 0,75 |
| Narava | P-NA-2 | Vzpostavljanje povezav med zavarovanimi območji in drugimi dejavnostmi, ki bi lahko izkoristile bližino naravnih vrednot | 2 | Vse | 2003 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Narava | P-NA-4 | Priprava gradiva, prispevkov za medije in javnih predstavitev o koristih, omejitvah in priložnostih zavarovanih območij (sodelovanje z MOP/ARSO, enotno gradivo za državna in lokalna zavarovanja) | 2 | Koper, Piran | 2004 | 1 | 0,6 |  | 0,4 |
| Narava | P-NA-1 | Ureditev upravljanja vseh zavarovanih območij naravnih vrednot (za državna zavarovanja sodelovanje MOP - Agencije za okolje) | 2 | Vse | 2005 | 2,5 | 1,25 | 0,5 | 0,75 |
| Narava | P-NA-2 | Oblikovanje sklada za ohranjanje naravnih vrednot | 2 | Vse | 2005 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Energija | P-EN-1 | Izdelava občinske energetske zasnove | 1 | Vse | 2003 | 12,5 | 6,25 | 2,5 | 3,75 |
| Energija | P-EN-2 | Promocijska kampanja za uporabo obnovljivih virov energije (sončne…) | 2 | Vse | 2003 | 2 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| Energija | P-EN-2 | Pobuda ponudnikom opreme za sončno energijo za izdelavo celovite ponudbe, vključno s financiranjem (sodelovanje bank) | 2 | Vse | 2003 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Energija | P-EN-3 | Pobuda ponudnikom toplotne izolacije stavb za izdelavo celovite ponudbe, vključno s financiranjem (sodelovanje bank) | 2 | Koper | 2003 | 1 | 1 |  |  |
| Zdravje | P-ZD-1 | Priprava načrta za spremljanje zdravja prebivalcev | 1 | Vse | 2002 | 0 |  |  |  |
| Zdravje | P-ZD-2 | Opredelitev primernih in neprimernih območij za lokacije virov elektromagnetnega sevanja (oddajniki mobilne telefonije ipd.) v prostorskih predpisih občin | 1 | Vse | 2002 | 3 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |

Tabela 5. Vsota okvirnih stroškov po letih (v M SIT)

| Leto | Skupaj | Koper | Izola | Piran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 34 | 16,5 | 8,3 | 9,2 |
| 2002 | 34,9 | 19,65 | 5,55 | 9,7 |
| 2003 | 55,2 | 25,7 | 6,7 | 22,8 |
| 2004 | 43 | 23,1 | 6,7 | 22,8 |
| 2005 | 45 | 21,85 | 8,3 | 15,35 |
| V petih letih | 212,6 | 106,8 | 36,35 | 69,45 |

Opomba: v znesku za leto 2001 je vključen tudi projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki že poteka. Stroški projekta znašajo 113.050.000,00 SIT, pri čemer bo Ministrstvo za okolje in prostor prispevalo 79.135.000,00 SIT, občine Slovenske Istre pa skupaj 33.915.000,00 SIT (deleži: Koper 48,8%, Izola 24,4% in Piran 26,8%).

# Sklepi občinskih svetov

## Mestna občina Koper

Mestni svet je sprejel predlagani program v drugi obravnavi z upoštevanjem redakcijskih popravkov in dopolnila o kamnolomih v občini Koper, ki so vključeni v ta dokument.

| Poglavje | Proble-mi | Rešitev | Pris-toj-nost | Občina | Leto | Cena [M SIT] | Koper [M SIT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zrak | P-ZR-4 | Organizacija koordinacijskega sestanka upravljavca kamnolomov s krajani in spremljanje izvajanja dogovorov o sanaciji prekomernega obremenjevanja, če do tega prihaja | 2 | Koper | 2002 | 0 | 0 |

## Občina Izola

Občinski svet občine Izola je potrdil program v predloženi obliki.

## Občina Piran

Občinski svet občine Piran je sprejel program v predloženi obliki ob upoštevanju stališč odborov občinskega sveta in mnenj ter predlogov svetnikov, izraženih v razpravi na seji občinskega sveta, ki so:

- Program varstva okolja za območje Slovenske Istre naj se načrtno stalno dopolnjuje, upoštevajoč nova dognanja in rešitve.

Po možnosti skupno, vsekakor pa prednostno je potrebno v Občini Piran načrtovati reševanje naslednjih odprtih vprašanj:

- Problematika reševanja nedovoljenih posegov v prostor, črnih gradenj in njihovih negativnih posledic v prostor. Nastajajo brez vsakih dovoljenj in soglasij, ki bi zagotovila varstveno sprejemljivo vključevanje v prostor in tako z nenadzorovanimi posegi vplivajo na onesnaženje vod, uničujejo naravo, onemogočajo in ovirajo načrtni razvoj vseh ostalih dejavnosti.

- Problematika gospodarjenja z morjem in zagotavljanja ohranitve obale kot javnega dobra. Tudi s stališča varstva okolja mora biti morje obravnavano in načrtovana njegova izraba v vseh pogledih od prometa, ribištva, marikulture, ohranjanja biološke raznovrstnosti in drugo, ki v končnem seštevku pomeni maksimalno stopnjo varstva okolja ob danih pogojih načrtovanega razvoja. Izdelati projekte zaščite morja pred onesnaženjem s strani plovil in drugih možnih onesnaževalcev. Organizirati nadzor nad plovili v marinah in na komunalnih privezih ter predvideti potrebno opremljenost marin in Javnega podjetja Okolje, da lahko zagotovijo odvzem odpadnih vod in olje ter drugih onesnaževalcev. Predvideti sodelovanje z Republiko Hrvaško.

- Problematika elektromagnetnega sevanja s posebnim poudarkom na vlogo občine kot stranke v postopku v konkretnem primeru srednjevalovnega oddajnika na Belem Križu in nujne premestitve le-tega na drugo lokacijo in nesprejemljivega onesnaževanja okolja z elektromagnetnim sevanjem ob postavljanju anten za mobilno telefonijo. Nujno je načrtovati določena denarna sredstva za proučevanje, spremljanje in rešitev navedene problematike.

- Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod mora vključevati, neposredno ali po posebnem programu tudi varovanje doline reke Dragonje, sanacijo deponije Dragonja, sanacijo črnih deponij, varovanje morja pred drugimi vrstami onesnažitve in ne samo od odpadnih vod. Projekt mora vsebovati tudi postopke in nadgradnjo že obstoječega.

- Potrebna je podrobnejša analiza predvidenih stroškov in predvidenih sredstev, da ne bi prihajalo do neusklajenega delovanja med raznimi ministrstvi in drugimi zavodi in institucijami, ki imajo programe pospeševanja kmetijstva, urejanja deponij, reševanje problema črnih deponij in podobno ter lokalnimi programi za iste dejavnosti in probleme. Jasno morajo biti ločeva skupna sredstva od lokalnih sredstev, namenjenih za posebne občinske aktivnosti.

- Za zagotavljanje in varovanje pitne vode je potrebno izdelati posebne programe, ki bodo primerno ovrednoteni in naj med ostalim vključujejo varovanje pitne vode v dolini Dragonje, revitalizacijo vodnjakov in njihov kataster.

# Text boxes

Zbiranje informacij:

zakonodaja, podatki, javno mnenje

31.12.2000

Poročilo o stanju okolja

Javne delavnice:

problemi občanov

31.12.2000

Javne delavnice:

prioritete problemov, cilji in strategije

31.3.2001

Cilji in strategije:

glavni problemi, ki jih je potrebno reševati

Delavnice, sestanki:

dogovori o delu

do 31.8.2001

Načrt ukrepov:

kaj je potrebno narediti

31.8.2001

Organizacija projekta: imenovanje projekt. sveta

november 2000

Uradna potrditev:

LPVO sprejmejo občinski sveti

do 31.12.2001

Popravki/dopolnitve LPVO

Izredno pomemben problem je zagotovitev količin pitne vode po letu 2005, ko izteče pogodba z Istrskim vodovodom (Hrvaška) o dobavi vode. Ker tu ne gre za problem varstva okolja in smo se po navodilih naročnikov omejili na opredelitev problema in rešitve ter predlog županom, da se nemudoma pričnejo intenzivne dejavnosti za zagotovitev kakovostne oskrbe.