Naročnik:

Mestna občina Koper

Urad za okolje in prostor

Verdijeva ul. 6

6000   KOPER

Ponudba št. …

za izdelavo študije zasnove prometnega omrežja

na območju predvidenega KP Dragonja

Datum:	Direktor:

Koper, april 2003	Gorazd KOBAL

Na podlagi Vašega povabila Vam posredujemo ponudbo za izdelavo študije zasove prometnega omrežja na območju predvidenega krajinskega parka Dragonja. Pri študiji bodo poudarjeno upoštevane naravovarstvene smernice in potrebe lokalnega prebivalstva.

I	OBSEG IN POTEK PONUDBENIH DEL

1	Pripravljalna dela

- pridobitev katastrskih podlog

- pridobitev topografskih podlogt

- evidenca stanja na terenu

2	Inventarizacija in valorizacija obstoječega stanja

- popis obstoječega stanja prometne infrastrukture

- analiza stanja obstoječe prometne infratsrukture

- prometne obremenitve obstoječe (prevozne) infrastrukture

- vplivi obstoječe rabe prometne infarstrukture na okolje

3	Ureditev novih prometnih povezav

- predlog dodatnih (novih) povezav:

- ob upoštevanju predlogov KS

- ob upoštevanju možnosti izvedbe

- ob upoštevanju dejanskih potreb

- prostorsko izvedbene možnosti novih prometnih povezav

- vplivi novih prometnih povezav na okolje

4	Predlog zasnove prometnega omrežja

- optimizacija kombinacije obstoječe in nove prometne infrastrukture

- predlog sanacijskih in vzdrževalnih del na posameznih obstoječih lokalnih cestah in kolovozih (določitev prioritete)

- predlog izbrane variante prometnega omrežja

II	ROKI

Rok za izdelavo ponudbene dokumentacije je:

| 1 | Pripravljalna dela | 10 dni |
| --- | --- | --- |
| 2 | Inventarizacija in valorizacija obstoječega stanja | 35 dni |
| 3 | Ureditev novih prometnih povezav | 35 dni |
| 4 | Predlog zasnove prometnega omrežja | 40 dni |
|  | SKUPAJ | 120 dni |

III	CENA

| 1 | Pripravljalna dela | 715.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Inventarizacija in valorizacija obstoječega stanja | 845.000,00 |
| 3 | Ureditev novih prometnih povezav | 1.105.000,00 |
| 4 | Predlog zasnove prometnega omrežja | 1.040.000,00 |
|  | skupaj | 3.705.000,00 |
|  | + 20% DDV | 741.000,00 |
|  | SKUPAJ | 4.446.000,00 |

Cena vključuje vse materialne stroške, stroške koordinacije. Cena velja za 2 izvoda dokumentacije in en izvod na CD. Cena je fiksna.

IV	NAČIN PLAČILA

Plačila se bodo izvrševala na podlagi mesečnih situacij skladno z opravljenim delom v 30-ih dneh od izstavitve računa.

V	IZDELOVALCI DOKUMENTACIJE

Odgovorni vodja projekta:	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.gradb.

Sodelavci: 	Darja Crnek, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Karim Kleva, univ.dipl.inž.arh.

Jure Bergoč, univ dipl.inž.grad.

Elvis Vižintin, univ.dipl.inž.grad.

Rajko Pohlen, gr.teh.

Mario Kajin, el.teh.

Irena Kobal, odelovalec

VI	OPCIJA PONUDBE

Ponudba velja 60 dni.

Pripravila:	Direktor:

Darja Crnek, univ.dipl.inž.kraj.arh.	Goraz Kobal, univ.dipl.inž.arh.